## 项目
宝清县2024年衔接推进乡村振兴项目库动态调整公示
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 村 | 建设性质 | 建设内容 | 建设规模 （平方米、个、公里、盏等） | 预计投入 （万元） | 资金来源 |  | 是否有经 营主体 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 群众参与方式 | 责任单位 | 联系人 | 带农益农机制 | 绩效目标 | 备注
[9 empty] | 中央、省 | 市、县
1 | 宝清镇双泉村聚鼎食用菌采购生产设备项目 | 产业项目 | 宝清镇 | 双泉村 | 新建 | 高速上筐机1台、辊轮缓冲台2台、高速下框机2台、翻筐机(伺服电机旋转提升)1台、输送辊轮转角(90度）4台、不锈钢滚轮30米、上架机(移动平台款)1套、智能液体接菌机1台、生产线辊轮智能控制系统1套、回棒输送机1套。 | 台、套 | 75 | 75 |  | 是 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 双泉村 | 王立波 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 1.预计食用菌生产数量（≥40000包） 2.加工成品率（≥95%） 3.特色产业带动增加脱贫人口收入（≥3.75万元） 4.受益建档立卡脱贫人口数（≥1503人） 5.受益建档立卡脱贫人口满意度（≥100%）
2 | 青原镇本德村饲料粮食粗加工项目 | 产业项目 | 青原镇 | 本德村 | 新建项目 | 新建120吨大称，硬化地面2000平方米；200吨风干仓3座及配套附属设备。 | 座 | 200 | 200 |  | 是 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 本德村 | 李剑锋 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 1、预计风干粮食（≥1800吨） 2、加工成品率（≥97%） 3.特色产业带动增加脱贫人口收入（≥10万元） 4.受益建档立卡脱贫人口数（≥1503人） 5.受益建档立卡脱贫人口满意度（≥100%）
3 | 夹信子镇西沟村土地托管社会化服务项目二期 | 产业项目 | 夹信子镇 | 西沟村 | 新建项目 | 收割机 | 一台 | 50 | 50 |  | 是 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 西沟村 | 李长江 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 1.特色产业带动增加贫困人口收入（≥2.5万元） 2.年收割土地（≥2500亩） 3.受益建档立卡脱贫人口数（≥1503人） 4.受益建档立卡脱贫人口满意度（≥100%）
4 | 七星泡镇胜利村鲜食玉米加工项目 | 产业项目 | 七星泡镇 | 胜利村 | 采购设备 | 鲜食玉米自动顺向机+切头去尾分等机套3套；速冻玉米整理机+自动分等机1套；冷库铁货架1500个。 | 台、套 | 212.5 | 212.5 |  | 是 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 胜利村 | 张恒军 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 1.预计加工玉米（≥50万棒） 2.加工成品率（≥95%） 3.特色产业带动增加脱贫人口收入（≥10.6万元） 4.受益建档立卡脱贫人口数（≥1503人） 5.受益建档立卡脱贫人口满意度（≥100%）
5 | 朝阳镇合兴村杂粮加工包装设备采购项目二期 | 产业项目 | 朝阳镇 | 合兴村 | 新建项目 | 抛光机2台、振动分级筛1台、提升机7台、双面托盘210个、粮仓3个、缝包机2台、多头组合十头定量称1套。 | 台、套 | 79.3 | 79.3 |  | 是 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 合兴村 | 王海晶 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 1.预计加工杂粮（≥30吨） 2.加工成品率（≥95%） 3.特色产业带动增加脱贫人口收入（≥3.96万元） 4.受益建档立卡脱贫人口数（≥1503人） 5.受益建档立卡脱贫人口满意度（≥100%）
6 | 七星泡镇金沙河村路化项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 金沙河村 | 新建项目 | 路灯 | 20盏 | 10 | 10 |  |  | 2024-06-01 | 2024-10-01 |  | 整村受益 | 金沙河村 | 王西江 | 整村收益 | 1.新增村内路灯（ ≥20盏 ） 2.项目（工程）验收合格率（100%） 3.项目（工程）完成及时率（100%） 4.受益建档立卡脱贫人口数（≧5人） 5.受益人口满意度（≥100%）
7 | 七星泡镇永安村路灯项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 永安村 | 新建项目 | 路灯 | 20盏 | 10 | 10 |  |  | 2024-06-01 | 2024-10-01 |  | 整村受益 | 永安村 | 杜怀忠 | 整村收益 | 1.新增村内路灯（ ≥20盏 ） 2.项目（工程）验收合格率（100%） 3.项目（工程）完成及时率（100%） 4.受益建档立卡脱贫人口数（≧8人） 5.受益人口满意度（≥100%）