## 项目
2025年宝清县衔接推进乡村振兴项目库统计公示表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 村 | 建设性质 | 建设内容 | 建设规模 （平方米、个、公里、盏等） | 预计投入 （万元） | 资金来源 |  |  | 是否有经 营主体 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 群众参与方式 | 责任单位 | 联系人 | 带农益农机制 | 绩效目标 | 备注
[9 empty] | 中央、省 | 市、县 | 自筹
1 | 宝清镇建设村农业产业园项目 | 产业项目 | 宝清镇 | 建设村 | 新建项目 | 暖棚95米*10米,6栋、冷棚150米*14米，15栋及配套附属设施 | 37200平方米、1200延长米 | 500 | 500 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 建设村 | 马庆利 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 预计生产果蔬≥5万斤；加工成品率≥95%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥17.5万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
2 | 七星泡镇凉水村大鹅养殖项目 | 产业项目 | 七星泡镇 | 凉水村 | 新建项目 | 温室大棚 | 2000平方米 | 30 | 30 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 凉水村 | 周长君 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 年出栏商品鹅≥8000，加工成品率≥95%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥1万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
3 | 七星泡镇福兴村杂粮加工设备采购项目 | 产业项目 | 七星泡镇 | 福兴村 | 采购设备 | 1004拖拉机1台、 四垄气吸式杂粮播种机1台、杂粮收获机1台、山地旋耕机1台、杂粮复式清选机1台、输送机4台、去石机1台、铲车1台、提升机4组、真空包装机1台、风干仓200吨、小米色选机1台、杂粮收割台1台、垄谷机1台、小米重力筛1台、托盘100个、粮仓200吨、货架0.8宽X3米长X4米高一组，30组 | 台、个 | 200 | 200 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 福兴村 | 李英山 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 预计富硒谷子种植≥900亩地，预计产量≥60万斤,预计富硒红小豆和黑豆≥600亩地，预计产量≥18万斤，加工成品率≥95%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥7万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
4 | 七星泡镇新发村社会化工程服务项目 | 产业项目 | 七星泡镇 | 新发村 | 新建项目 | 5吨转载机一台、2吨装载机一台 | 2 | 52 | 52 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 新发村 | 院新善 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 特色产业带动增加脱贫人口、村集体增收（总收入）≥3万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
5 | 夹信子镇徐马村大豆加工项目 | 产业项目 | 夹信子镇 | 徐马村 | 新建项目 | 厂房机械 | 4000平方米 | 200 | 200 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 徐马村 | 徐海洋 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 年加工大豆≥3000吨，加工成品率≥98%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥7万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
6 | 夹信子镇林泉村社会化工程服务项目 | 产业项目 | 夹信子镇 | 林泉村 | 新建项目 | 5吨转载机一台、2吨装载机一台 | 2台 | 50 | 50 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 林泉村 |  | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 特色产业带动增加脱贫人口、村集体增收（总收入）≥3万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
7 | 朝阳镇曙光村聚兴养殖场项目 | 产业项目 | 朝阳镇 | 曙光村 | 新建项目 | 存粮风干仓1套、粪车1台、拉蛋车1台、液压分抛设备1个、鸡蛋筐2000个、撒粪车1台、鸡笼子774套、饮水系统（饮水器、减压阀、水管、过滤器）18600个、喂料系统（喂料主机、轨道、料线）18套、清粪系统（清粪机、清粪带）18套、捡蛋系统（集蛋主机、蛋带、中央集蛋线）15套、通风系统（风机、水帘、挡流板）54台、照明系统（照明路线、养殖专用灯、调光器）630套、电配系统（观察车发电机）3套、电控系统（控制器、喂料控制器、清粪控制器、集蛋控制器、通风控制器）3套、育雏设备、鸡笼子155组、饮水系统（饮水器、减压阀、水管、过滤器）5000个、喂料系统（喂料主机、轨道、料线）5套、清粪系统（清粪机、清粪带）5套、通风系统（风机、水帘、挡流板）12台、照明系统（照明路线、养殖专用灯、调光器）138套、温控系统（锅炉、引风机、循环泵、地暖）1套 | 整套养殖设备 | 600 | 600 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 曙光村 | 张玉荣 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 预计养殖蛋鸡≥12万只，每月产单≥2.4万斤。加工成品率≥95%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥21万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
8 | 朝阳镇合兴村土地托管社会化服务项目 | 产业项目 | 朝阳镇 | 合兴村 | 新建项目 | 购置2104拖拉机及配套附属设施 | 1 | 54 | 54 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 合兴村 |  | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 特色产业带动增加脱贫人口、村集体增收（总收入）≥3万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
9 | 万金山乡方胜村酱菜厂项目 | 产业项目 | 万金山乡 | 方胜村 | 新建项目 | 新建厂房、冷库、气调库及配套附属设施 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 方胜村 |  | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 年加工酱菜≥30万瓶，加工成品率≥95%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥52万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
10 | 七星河乡七星河村纯净水项目 | 产业项目 | 七星河乡 | 七星河村 | 新建项目 | 200箱变、增压空压机PET专用、高压冷干机、低压过率器、高压储蓄罐0.6个立方米、低压储气罐1立方、管道管件、高压管件、管道管件、低压管件、吹瓶机、空压机配电柜、吹瓶模具、冷水机、水处理、无菌管道、钛过滤器、理瓶机、空瓶输送、风送电机、灌装机三和一、瓶盖消毒、瓶盖提升机、输送线、润滑系统、调数电机、输送配电柜、灯检、吹水机、热熔胶标机、贴标机变更件、不干胶贴标机、激光机、PE膜包机、动力配电柜、电力配线、无菌间、净化器、试机材料、化验器材。 | 1套纯净水加工设备 | 150 | 150 |  |  | 是 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 七星河村 | 张华义 | 通过产业项目资产收益带动全县脱贫人口、监测人口增收，带动村集体增收。 | 年生产纯净水≥30万瓶，生产瓶装水成品率≥97%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥5万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
11 | 宝清镇靠山村路灯项目 | 基础设施建设 | 宝清镇 | 靠山村 | 新建项目 | 路灯 | 150盏 | 45 | 45 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 靠山村 |  | 整村受益 | 新增村内路灯≥150盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
12 | 宝清镇靠山村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 宝清镇 | 靠山村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 10公里 | 300 | 300 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 靠山村 |  | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥10公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥16；受益脱贫人口满意度≥95%。
13 | 宝清镇四新村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 宝清镇 | 四新村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 10公里 | 300 | 300 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 |  |  | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥10公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥16；受益脱贫人口满意度≥95%。
14 | 七星泡镇永泉村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 永泉村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 2.3公里 | 70 | 70 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 永泉村 | 谢克明 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥2.3公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥16；受益脱贫人口满意度≥95%。
15 | 七星泡镇永泉村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 永泉村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 5公里 | 350 | 350 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 永泉村 | 谢克明 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
16 | 七星泡镇永兴村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 永兴村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 5公里 | 350 | 350 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 永兴村 | 杨丽华 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
17 | 七星泡镇永安村路灯项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 永安村 | 新建项目 | 路灯 | 35盏 | 17 | 17 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 永安村 | 杜怀忠 | 整村受益 | 新增村内路灯≥35盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
18 | 七星泡镇永安村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 永安村 | 新建项目 | 硬质边沟 | 5公里 | 150 | 150 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 永安村 | 杜怀忠 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥8；受益脱贫人口满意度≥95%。
19 | 七星泡镇三合村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 三合村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 4公里 | 260 | 260 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 三合村 | 关文东 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥4公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
20 | 七星泡镇三合村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 三合村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 10公里 | 290 | 290 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 三合村 | 关文东 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥10公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益脱贫人口满意度≥95%。
21 | 七星泡镇凉水村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 凉水村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 3.5公里 | 277.5 | 277.5 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 凉水村 | 周长君 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥3.5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
22 | 七星泡镇凉水村路灯项目 | 基础设施建设 | 七星泡镇 | 凉水村 | 新建项目 | 路灯 | 100盏 | 40 | 40 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 凉水村 | 周长君 | 整村受益 | 新增村内路灯≥100盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
23 | 青原镇卫东村本东屯村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 卫东村本东屯 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 2公里 | 130 | 130 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 卫东村本东屯 | 赵博雷 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥2公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
24 | 青原镇卫东村本东屯路灯项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 卫东村本东屯 | 新建项目 | 路灯 | 100盏 | 45 | 45 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 卫东村本东屯 | 赵博雷 | 整村受益 | 新增村内路灯≥100盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
25 | 青原镇卫东村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 卫东村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 10公里 | 290 | 290 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 卫东村 | 王绍军 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥10公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥16；受益脱贫人口满意度≥95%。
26 | 青原镇东富村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 东富村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 1公里 | 29 | 29 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 东富村 | 刘凤章 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥1公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥24；受益脱贫人口满意度≥95%。
27 | 青原镇兴旺村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 兴旺村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 3公里 | 195 | 195 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 兴旺村 | 高成祥 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥3公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
28 | 青原镇东富村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 东富村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 1.2公里 | 78 | 78 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 东富村 | 刘凤章 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥1.2公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
29 | 青原镇新城村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 青原镇 | 新城村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 2.5公里 | 162.5 | 162.5 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 新城村 | 刘士民 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥2.5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
30 | 夹信子镇徐马村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 徐马村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 6公里 | 400 | 400 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 徐马村 | 徐海洋 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥6公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
31 | 夹信子镇徐马村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 徐马村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 5公里 | 150 | 150 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 徐马村 | 徐海洋 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥4；受益脱贫人口满意度≥97%。
32 | 夹信子镇林泉村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 林泉村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 0.6公里 | 100 | 100 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 林泉村 | 沈凤龙 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥0.6公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥8；受益脱贫人口满意度≥95%。
33 | 夹信子镇头道村路灯项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 头道村 | 新建项目 | 路灯 | 50盏 | 20 | 20 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 头道村 | 张立威 | 整村受益 | 新增村内路灯≥50盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
34 | 夹信子镇头道村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 头道村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 4.5公里 | 300 | 300 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 头道村 | 张立威 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥4.5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
35 | 夹信子镇头道村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 头道村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 3公里 | 300 | 300 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 头道村 | 张立威 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥3公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥8；受益脱贫人口满意度≥95%。
36 | 夹信子镇二道村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 二道村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 15公里 | 435 | 435 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 二道村 | 任重晨 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥15公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥20；受益脱贫人口满意度≥95%。
37 | 夹信子镇向山村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 向山村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 10.5公里 | 650 | 650 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 向山村 | 孔庆武 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥10.5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
38 | 夹信子镇向山村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 向山村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 5公里 | 150 | 150 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 向山村 | 孔庆武 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥13；受益脱贫人口满意度≥95%。
39 | 夹信子镇合作村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 合作村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 5公里 | 350 | 350 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 合作村 | 郑士库 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
40 | 夹信子镇合作村村内硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 合作村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 10公里 | 300 | 300 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 合作村 | 郑士库 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥10公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥17；受益脱贫人口满意度≥95%。
41 | 夹信子镇合作村路灯项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 合作村 | 新建项目 | 路灯 | 150盏 | 67 | 67 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 合作村 | 郑士库 | 整村受益 | 新增村内路灯≥150盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
42 | 夹信子镇七一村村道路硬化项目 | 基础设施建设 | 夹信子镇 | 七一村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 140米 | 15 | 15 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 七一村 |  | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥0.14公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
43 | 龙头镇龙头村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 龙头镇 | 龙头村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 12公里 | 348 | 348 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 龙头村 | 王东 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥12公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；；受益脱贫人口满意度≥95%。
44 | 龙头镇龙头村路灯项目 | 基础设施建设 | 龙头镇 | 龙头村 | 新建项目 | 路灯 | 150盏 | 75 | 75 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 龙头村 | 王东 | 整村受益 | 新增村内路灯≥150盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
45 | 龙头镇兰花村硬质边沟项目 | 基础设施建设 | 龙头镇 | 兰花村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 10公里 | 300 | 300 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 兰花村 | 王树文 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥10公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益脱贫人口满意度≥95%。
46 | 小城子镇梨南村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 小城子镇 | 梨南村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 1公里 | 65 | 65 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 梨南村 | 贝宝江 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥1公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
47 | 小城子镇梨南村路灯项目 | 基础设施建设 | 小城子镇 | 梨南村 | 新建项目 | 路灯 | 83盏 | 37 | 37 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 梨南村 | 贝宝江 | 整村受益 | 新增村内路灯≥83盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；环保设施使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥95%。
48 | 小城子镇青龙山村边沟修建项目 | 基础设施建设 | 小城子镇 | 青龙山村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 5公里 | 150 | 150 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 青龙山村 | 薄玉清 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥5；受益脱贫人口满意度≥95%。
49 | 小城子镇千山村边沟修建项目 | 基础设施建设 | 小城子镇 | 千山村 | 新建项目 | 村内硬质边沟 | 1.5公里 | 30 | 30 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 千山村 | 曲辰 | 整村受益 | 新增村硬质边沟延长米≥1.5公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥4；受益脱贫人口满意度≥95%。
50 | 七星河乡建平村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 七星河乡 | 建平村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 4公里 | 280 | 280 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 建平村 | 林少平 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥4公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
51 | 七星河乡新立村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 七星河乡 | 新立村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 2公里 | 140 | 140 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 新立村 | 张克臣 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥2公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
52 | 朝阳镇丰收村村内道路硬化项目 | 基础设施建设 | 朝阳镇 | 丰收村 | 新建项目 | 村内道路硬化 | 200米 | 20 | 20 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 整村受益 | 丰收村 | 孙明喜 | 整村受益 | 新增村硬化路里程≥0.2公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间(≥1小时)；受益脱贫人口满意度≥95%
53 | 宝清县小额贷款贴息项目 | 服务类 | 宝清县乡村振兴服务中心 |  | 其它 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-01 | [5 empty] | 脱贫户贷款申请满足率100%；脱贫户获得贷款金额≥5万元；小额信贷贴息利率≥100%；贷款及时发放率1小时；受益脱贫人口（含监测帮扶对象）户数≥23户；受益脱贫户满意度100%
54 | 2025年宝清县春季雨露计划补助项目 | 服务类 | 宝清县乡村振兴服务中心 |  | 其它 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-01 | [5 empty] | 资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数≥31人，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%，脱贫户（含监测帮扶对象）子女生均资助标准1500元/学年，脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例≥100%，受助学生满意度≥100%，受助学生家长满意度≥100%。
55 | 2025年宝清县秋季雨露计划补助项目 | 服务类 | 宝清县乡村振兴服务中心 |  | 其它 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-01 | [5 empty] | 资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数≥31人，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%，脱贫户（含监测帮扶对象）子女生均资助标准1500元/学年，脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例≥100%，受助学生满意度≥100%，受助学生家长满意度≥100%。
56 | 2025年宝清县项目管理费 | 服务类 | 宝清县乡村振兴服务中心 |  | 其它 |  |  | 55 | 55 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-01 | [5 empty] | 按照项目管理需求，申报项目管理费项目≥1；项目管理费使用合规率100%；资金使用拨付率100%；提升工作人员效率100%；预算执行单位满意度100%。
57 | 2025年生产奖补及务工交通补助 | 服务类 | 宝清县乡村振兴服务中心 |  | 其它 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-01 | [5 empty] | 享受跨省就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）一次性交通费人数≥30人、生产奖补≥15人；补贴发放准确率100%；资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%；发放补贴金额≥5万元；受益人口满意度100%。
175